## bug清单
编号 | 标题 | 描述 | 提出时间 | 状态
B-001 | 预览区个人信息重复显示 | person 模块同时被 ResumeHeader 和普通模块渲染流程处理，预览中个人信息出现两遍。 | 2026-08-01 | 已修复
B-002 | 模板加载竞态导致项目/个人优势只显示日期 | ResumeEditor useEffect 中默认模板逻辑与 loadResume 同批执行，闭包旧值使 templates[0]（academic-plain）覆盖简历配置的 tech-minimal；该模板无 project/summary section，条目只剩日期。 | 2026-08-04 | 已修复
B-003 | 无法访问简历编辑器 Web 页面 | 用户反馈无法访问简历编辑器 Web 页面。根因是前端 5173 与 API 3001 服务均未启动；现已启动并验证首页 HTTP 200、API 健康检查正常、前端代理链路正常。 | 2026-08-05 | 已修复
B-004 | 简历编辑器 Web 页面再次无法访问 | 用户反馈简历编辑器 Web 页面再次无法访问。根因是前端 5173 与 API 3001 服务均未运行；已重新启动并验证首页 HTTP 200、API 健康检查正常、前端代理链路正常。 | 2026-08-05 | 已修复
B-005 | PDF/HTML 导出按钮重复显示 | 简历编辑器顶栏与预览工具栏重复渲染 PDF/HTML 导出入口。现已按用户确认将 PDF、HTML、JSON 导出统一放入预览区，顶栏不再显示导出按钮。 | 2026-08-05 | 已修复

## 需求清单
编号 | 标题 | 描述 | 提出时间 | 状态
F-001 | 预览区经历/项目排版重构 | 预览区工作经历与项目经验条目改为：第一行公司/项目名（左对齐），第二行职位（左对齐）+ 日期区间（右对齐），第三行起为详细工作内容介绍。 | 2026-08-01 | 已完成
F-002 | 日期显示优化 | end 为 present 时显示「至今」；日期格式统一为 YYYY.MM（如 2025.10 - 至今）。 | 2026-08-01 | 已完成
F-003 | 经历/项目按时间倒序 | 预览区工作经历、项目经验均按开始时间倒序排列。 | 2026-08-01 | 已完成
F-004 | 经历/项目补齐日期区间 | 工作经历、项目经验条目需完整显示起止日期区间。 | 2026-08-01 | 已完成
F-005 | 简历编辑器 UI 优化 | 优化编辑器的信息层级、操作反馈与三栏布局，使模块管理、子项调整和实时预览更清晰易用。 | 2026-08-05 | 已完成
F-006 | 简历子项按版本隐藏与恢复 | 模块展开后可对项目、经历等子项执行隐藏/恢复；仅影响当前简历的预览与最终导出，不删除 Wiki 源数据。 | 2026-08-05 | 已完成
F-007 | 简历预览与导出版式优化 | 调研优秀简历排版，优化字体、间距、信息层级、时间与正文布局，并确保预览、HTML 与 PDF 输出一致。 | 2026-08-05 | 已完成
F-008 | 深化简历编辑器 UI | 基于 ui-ux-pro-max 优化视觉层级、图标一致性、操作热区、键盘可用性、响应式布局与状态反馈。 | 2026-08-05 | 已完成
F-009 | Career-Wiki-Skill 米白极简 UI 优化 | 去掉 AI 感，整体 Web UI 调整为米白色极简风，并优化字体与信息层级。对应任务板 LOCAL-2。 | 2026-08-05 | 已完成
F-010 | 预览区联系方式添加 SVG 图标 | 点击预览区的导出 PDF 后，使用 html2pdf.js 将当前 A4 预览直接生成并下载为 PDF 文件，不再调用浏览器打印对话框或要求选择打印机。 | 2026-08-05 | 已完成
F-010 | PDF 导出改为直接下载 | 点击导出 PDF 后应直接下载渲染好的 PDF 文件，不再调用浏览器打印对话框或要求选择打印机。 | 2026-08-05 | 待开发
F-011 | Wiki 图谱字体颜色可读性优化 | 已提高 Wiki 图谱节点标签、关系标签、图例、顶部统计和详情侧栏文字的颜色对比度；实体徽章前景色自动适配背景，并通过 WCAG AA 对比度测试。 | 2026-08-05 | 已完成
F-012 | 项目详情新增岗位职责字段 | 项目详情保留独立的 description 与 responsibilities 字段；编辑区 responsibilities 紧跟 description；预览分别显示“项目描述：<description>”和“岗位职责：<responsibilities>”，禁止混合字段内容。 | 2026-08-05 | 已完成
F-013 | 项目详情新增技术栈字段 | 项目详情新增独立的 tech_stack 字段，用于存放该项目使用到的技术栈；不得混入 description 或 responsibilities，并在编辑区和预览区独立展示。 | 2026-08-05 | 已完成
F-014 | 项目采访补充深度信息并存档知识库 | 项目采访必须询问项目描述、本人职责、技术栈、遇到的困难及解决方案，并保留相关原始回答；Wiki 项目实体分别存储这些信息，其中困难与解决方案默认不进入简历模板。 | 2026-08-05 | 已完成
F-015 | 项目采访补问改为逐题确认 | 项目采访补问遗漏项时一次只问一个问题；等待用户回答后再继续。若当前回答不明确，围绕当前问题追问并确认，只有明确后才能进入下一问题，禁止一次抛出多个问题。 | 2026-08-05 | 已完成
F-016 | 同步 README 并发布 GitHub | README 同步本轮新增能力：简历编辑器 UI、直接 PDF 下载、Wiki 图谱可读性、项目独立字段与深度串行采访；完成后提交并推送到 GitHub。 | 2026-08-05 | 进行中